## Sheet1
Date | Name | Hours | Description | Release
2015-09-30 | Eetu | 1 | Project template & exploring Android Studio.
2015-10-01
2015-10-02 | Eetu | 4 | Tested API connection & JSON parsing.
2015-10-03
2015-10-04 | Eetu | 3 | JSON parsing. Dynamic views for Meetings. | 1.1 | 1.2a
2015-10-05 |  | 3 | GUI layout.
2015-10-06 |  | 2 | Autoupdating agenda list. | 1.3a
2015-10-07
2015-10-08 |  | 5 | Web view & UI tweaks. Video button for testing. | 1.4a
2015-10-09
2015-10-10 |  | 2 | Bug fixes.
2015-10-11
2015-10-12 |  | 1.5 | New branch for old Helsinkikanava API.
2015-10-13 |  | 2.5 | Attachments & stability. | 1.5a
2015-10-14 |  | 2.5 | Video buttons & preview image. | 1.6a
2015-10-15
2015-10-16
2015-10-17
2015-10-18 |  |  | Deadline
2015-10-19
2015-10-20
Total |  | 26.5 | h